## Sheet1
灵犀手APP BUG追踪清单
ID | 发现日期 | 发现人 | BUG归属人 | 问题描述 | 状态 | 问题等级 | 是否BUG | 开发人员答复 | 解决日期 | 解决人
1 | 2019-06-17 | 刘川 | 候天瑞 | 连续快速多次点击扫描机械手的按钮，五次后扫描结果为空白 | 已解决 | 严重 | 否 | 1、Android系统限制三十秒内只能扫描五到六次 2、代码中加入时间与次数判断，限制一段时间内连续点击按钮次数 | 2019-06-18 | 候天瑞
2 | 2019-06-17 | 刘川 | 候天瑞 | 识别模块运行时关闭侧边栏有明显卡顿 | 未解决 | 严重 | 是
3 | 2019-06-17 | 庄学德 | 候天瑞 | 识别模块长时间运行后肌电信号识别准确度下降 | 未解决 | 严重 | 待验证
4 | 2019-06-17 | 刘川 | 候天瑞 | 选择文件的新建、删除、覆盖功能需完善 | 未解决 | 严重 | 是
5 | 2019-06-19 | 沈杰 | 候天瑞 | 切换离线模式时可以选择非文本文件如apk文件、exe文件，应该做格式限制 | 未解决 | 中等 | 是
6 | 2019-06-19 | 沈杰 | 候天瑞 | 离线模式播放文件暂停后再恢复的逻辑是什么样的？是否需要进度条？ | 需确认 | 中等 | 否
7 | 2019-06-19 | 沈杰 | 候天瑞 | 离线模式选择文件页面，时间点是12小时制，不能区分早上时间点还是下午时间点 | 未解决 | 轻微 | 是
8 | 2019-06-19 | 沈杰 | 候天瑞 | 设置蓝牙过滤名称的逻辑不正确，仅能识别Handserver，若设置unknown device就过滤失败。应该是包含过滤名称字段的设备都展示出来 | 未解决 | 中等 | 是
9 | 2019-06-19 | 沈杰 | 候天瑞 | 附近的设备中mac地址前加个“mac：”，否则用户不知道展示的是什么 | 未解决 | 轻微 | 否
10 | 2019-06-19 | 沈杰 | 候天瑞 | 设置过滤名称的输入框未做格式限制，可以输入颜文字和表情 | 未解决 | 中等 | 是
11 | 2019-06-20 | 沈杰 | 候天瑞 | 只连接手环不连接机械手的情况下做动作，动作识别出来但是页面不显示对应图片 | 未解决 | 严重 | 是
12
13